## Cronograma de incrementos
Cronograma de Incrementos (Projeto Final II)
Primeiro Incremento
Descrição | Observações
Sistema de Login | Login feito por email¦ validação de senha forte¦ recuperação de senha por email¦ logoff
Configuração básica no primeiro uso para cadastrar o administrador
Cadastro de usuários
Manutenção de permissões de acesso | Administradores e Lideres de pesquisas
Entrega: 07/09
Segundo Incremento
Descrição | Observações
Cadastro básico dos grupos de pesquisas | Nome, Lider, Logotipo etc
Criação da página geral do grupos de pesquisa
Página inicial do sistema
Entrega: 28/09
Terceiro Incremento
Descrição | Observações
Manutenção de linha de pesquisa | Cada grupo pode ter várias linhas de pesquisas¦ seguir a linha do CAPES (importar todas as linhas da CAPES para o banco)
Manutenção de técnicos
Manutenção de docentes | Cada docente deve fazer parte das linhas de pesquisas, desde que essa faça parte do grupo
Entrega: 19/10
Quarto Incremento
Descrição | Observações
Manutenção de discentes
Manutenção de projetos de pesquisa
Manutenção de publicações
Manutenção de equipamentos
Entrega: 09/11
Quinto Incremento
Descrição | Observações
Relatórios | Docentes, alunos, linhas, projetos, publicações que fizeram parte do grupo
Manutenção de reuniões
Entrega: 30/11

## Cronograma de aulas
Semana | Dia | Atividade
1 | 25 e 27/jul | Apresentação da disciplina e formação dos grupos
2 | 1 e 3/ago | Reunião geral com o cliente. Trabalho interno dos grupos
3 | 8 e 10/ago | Trabalho interno dos grupos
4 | 15 e 17/ago | Entrega da versão inicial do documento de requisitos no máximo em 17/ago às 23:59
5 | 2018-08-22 | Incremento 1 – Levantamento de requisitos com o cliente
6 | 29 e 31/ago | Incremento 1 – Trabalho interno dos grupos
7 | 2018-09-05 | Incremento 1 – Teste de release (5/set). Entrega no máximo em 7/set às 23:59
8 | 12 e 14/set | Incremento 2 – Levantamento de requisitos com o cliente
9 | 19 e 21/set | Incremento 2 – Trabalho interno dos grupos
10 | 26 e 28/set | Incremento 2 – Teste de release (26/set). Entrega no máximo em 28/set às 23:59
11 | 3 e 5/out | Incremento 3 – Levantamento de requisitos com o cliente
12 | 2018-10-10 | Incremento 3 –Trabalho interno dos grupos
13 | 17 e 19/out | Incremento 3 – Teste de release (17/out). Entrega no máximo em 19/out às 23:59
14 | 24 e 26/out | Incremento 4 – Levantamento de requisitos com o cliente
15 | 2018-10-31 | Incremento 4 – Trabalho interno dos grupos
16 | 7 e 9/nov | Incremento 4 – Teste de release (7/nov). Entrega no máximo em 9/nov às 23:59
17 | 2018-11-14 | Incremento 5 – Levantamento de requisitos com o cliente
18 | 21 e 23/nov | Incremento 5 – Trabalho interno dos grupos
19 | 28 e 30/nov | Incremento 5 – Teste de release (28/nov). Entrega no máximo em 30/nov às 23:59
20 | 5, 7 e 12/dez | Apresentações
21 | 2018-12-14 | Revisão das notas obtidas. Aplicação do IFA (se necessário)
22 | 2018-12-19 | Encerramento da disciplina